## Sprint1
A/A | Τίτλος | Περιγραφή | Effort | Priority | Sprint | Υπεύθυνος | Acceptance Criteria | SprintEffort | Velocity
1 | User Story - αναζήτηση άρθρου | Ως χρήστης θέλω να κάνω αναζήτηση άρθρου με λέξεις κλειδιά και να μου επιστρέφει τα αποτελέσματα.‌ | 3 | xxl | 1 | NZ | 1. Καλεί επιτυχώς το API 2. Λήψη JSON response 3. Εμφάνιση στην κονσόλα 4. Καθαρισμός με JSOUP | 29 | 29
2 | Τεχνική απαίτηση GUI (main) | Δημιουργία GUI αρχικού παραθύρου | 8 | m | 1 | NN | 1. Δημιουργία Κεντρικού παραθύρου 2. Να περιλαμβάνει βασικές λειτουργίες
3 | Τεχνική απαίτηση Διάγραμμα ER | Διάγραμμα Entity-Relationship (ER) | 5 | xxl | 1 | AA | 1. Visual paradigm project 2. Κατανοητό και περιληπτικό για τη σχεδίαση της βάσης 3. Να είναι σε pdf
4 | Τεχνική απαίτηση Βάσης Δεδομένων | Σχεδιασμός & Υλοποίηση Τοπικής Βάσης Δεδομένων (Derby) | 5 | xxl | 1 | AA | 1. Να είναι βάση με χρήση της Derby 2. Περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες στήλες 3. Να υπάρχει SQL script για τη δημιουργία πινάκων
5 | Τεχνική Απαίτηση - (Class Diagram) 1/2 | Συγκεντρωτικό Διάγραμμα Κλάσεων (UML) | 3 | xxl | 1 | NZ | 1. Visual Paradigm 2. Να είναι πιστό στον κώδικα 3. Να έχει συσχετίσεις
6 | Κριτικός Απολογισμός του Έργου | Απολογισμός sprint | 5 | l | 1 | S | 1. Συζήτηση και καταγραφή του τι πήγε καλά και τι όχι στο τρέχον Sprint. 2. Καθορισμός ενέργειας βελτίωσης που θα εφαρμοστεί στο επόμενο Sprint. 3. Ενημέρωση του αρχείου Word της αναφοράς με τα συμπεράσματα.
Ημέρες Sprint | Ιδανικό υπόλοιπο effort | Πραγματικό υπόλοιπο effort
1 | 26.9286 | 29
2 | 24.8571 | 29
3 | 22.7857 | 26
4 | 20.7143 | 26
5 | 18.6429 | 26
6 | 16.5714 | 26
7 | 14.5 | 26
8 | 12.4286 | 21
9 | 10.3571 | 18
10 | 8.2857 | 18
11 | 6.2143 | 18
12 | 4.1429 | 13
13 | 2.0714 | 5
14 | 0 | 0

## Sprint2
A/A | Τίτλος | Περιγραφή | Effort | Priority | Sprint | Υπεύθυνος | Acceptance Criteria | SprintEffort | Velocity
1 | User Story - Τροποποίηση άρθρου | Ως χρήστης, θέλω να επεξεργάζομαι ένα αποθηκευμένο άρθρο προσθέτοντας κατηγορία, σχόλια και βαθμολογία. | 3 | xl | 2 | NZ | 1.Φόρμα επεξεργασίας με πεδία: Κατηγορία (string), Σχόλια (string), Βαθμολογία (int). 2.Έλεγχος εγκυρότητας στη βαθμολογία (1-5) 3.Tο κουμπί "Ενημέρωση" αποθηκεύει τις αλλαγές στη ΒΔ. | 39 | 39
2 | User Story - Αναζήτηση λέξη-κλειδί | Ως χρήστης θέλω να κάνω αναζήτηση άρθρων βάσει λέξης-κλειδιού (Keyword Search) | 3 | xxl | 2 | S | 1.Πεδίο αναζήτησης που ψάχνει στον τίτλο ή/και στο κείμενο των αποθηκευμένων άρθρων. 2.Επιστροφή σχετικών αποτελεσμάτων από τη Derby.
3 | (UserStory) - αποθήκευση άρθρου | Ως χρήστης, θέλω να επιλέγω ένα άρθρο από τη λίστα αναζήτησης και να το αποθηκεύω, ώστε να το έχω διαθέσιμο μόνιμα στη βάση δεδομένων μου. | 3 | l | 2 | S | 1.Επιτυχής σύνδεση με βάση δεδομένων 2.Έλεγχος για υπαρξη των άρθρων 3.Υπάρχει κουμπί "Αποθήκευση" δίπλα ή κάτω από το επιλεγμένο άρθρο.
4 | (UserStory) - Προβολή αποθηκευμένων άρθρων | Ως χρήστης θέλω να μπορώ να βλέπω τα αποθηκευμένα άρθρα ανά κατηγορία που έχω παλιότερα αποθηκεύσει. | 3 | l | 2 | NN | 1.Εμφάνιση λίστας με τα άρθρα που υπάρχουν στη Derby. 2.Δίπλα σε κάθε άρθρο φαίνονται και Κατηγορία, Βαθμολογία. 3.Δυνατότητα επιλογής Κατηγορίας (Dropdown menu).
5 | (User Story) Προβολή αποτελεσμάτων αναζήτησης | Ως χρήστης, θέλω να βλέπω τα αποτελέσματα της αναζήτησής μου σε λίστα στο περιβάλλον της εφαρμογής, ώστε να διαβάζω την περίληψη και να επιλέγω ποιο με ενδιαφέρει. | 3 | m | 2 | NN | 1.Λίστα με τα αποτελέσματα που επιστρέφει το API. 2.Εμφανίζονται: Τίτλος, Snippet και Timestamp. 3.Αν η αναζήτηση δεν φέρει αποτελέσματα, εμφανίζεται μήνυμα "Δεν βρέθηκαν αποτελέσματα".
6 | (User Story) προβολή στατισικών | Ως χρήστης, θέλω να βλέπω στατιστικά στοιχεία χρήσης. | 5 | m | 2 | NN | 1.Υπολογισμός και προβολή των πιο συχνών λέξεων-κλειδιών αναζήτησης (Απαιτεί να καταγράφετε το ιστορικό αναζητήσεων στη ΒΔ). 2.Υπολογισμός και προβολή πλήθους άρθρων ανά Κατηγορία. 3.Η λέξη κάθε αναζήτησης αποθηκεύεται αυτόματα στο ιστορικό αναζητήσεων στη ΒΔ
7 | Τεχνική Απαίτηση - (Class Diagram) 2/2 | Τεχνική απαίτηση για τον σχεδιασμό των κλάσεων του Sprint 1. | 3 | xxl | 2 | NZ | 1. Visual Paradigm 2. Να είναι πιστό στον κώδικα 3. Να έχει συσχετίσεις
8 | Παραγωγή Στατιστικών & Εξαγωγή σε PDF | Ως χρήστης, θέλω να εξάγω σε αρχείο PDF τα στατιστικά χρήσης, ώστε να έχω μια αναφορά των ενδιαφερόντων μου. | 5 | m | 2 | NZ | 1.Κουμπί "Εξαγωγή σε PDF". 2.Δημιουργία κλάσης που χρησιμοποιεί βιβλιοθήκη PDF 3.Το PDF περιέχει δύο πίνακες: Δημοφιλέστερες λέξεις-κλειδιά (από τον πίνακα ιστορικού) και Άρθρα ανά κατηγορία (από τον πίνακα άρθρων).
9 | GUI about | Το παράθυρο με τα σχετικά στοιχεία της εφαρμογής. | 3 | xxs | 2 | NN | 1.Περιλαμβάνει τους συμμετέχοντες 2.Γενικά στοιχεία εφαρμογής (έκδοση, έτος κτλ)
10 | Τεχνική απαίτηση - Άντληση δεδομένων και αξιοποίησή τους από ΒΔ | Προσθήκη μεθόδων σε συνοριακή κλάση DBmanager για να αντλούνται αποθηκευμένα δεδομένα αλλά και να επεξεργάζονται πριν τη χρήση τους.‌ | 5 | l | 2 | NN | 1.JPQL queries για άντληση δεδομένων 2.Μέθοδοι για υπολογισμό και επεξεργασία αποθηκευμένων δεδομένων. 3. Ενσωμάτωση βάσης για ευελιξία.
11 | Κριτικός Απολογισμός του Έργου | Απολογισμός sprint | 3 | l | 2 | NZ | 1. Συζήτηση και καταγραφή του τι πήγε καλά και τι όχι στο τρέχον Sprint. 2. Καθορισμός ενέργειας βελτίωσης που θα εφαρμοστεί στο επόμενο Sprint. 3. Ενημέρωση του αρχείου Word της αναφοράς με τα συμπεράσματα.
Ημέρες Sprint | Ιδανικό υπόλοιπο effort | Πραγματικό υπόλοιπο effort
1 | 36.2143 | 39
2 | 33.4286 | 36
3 | 30.6429 | 36
4 | 27.8571 | 36
5 | 25.0714 | 33
6 | 22.2857 | 33
7 | 19.5 | 22
8 | 16.7143 | 22
9 | 13.9286 | 22
10 | 11.1429 | 22
11 | 8.3571 | 22
12 | 5.5714 | 14
13 | 2.7857 | 9
14 | 0 | 0

## Sprint3
A/A | Τίτλος | Περιγραφή | Effort | Priority | Sprint | Υπεύθυνος | Acceptance Criteria | SprintEffort | Velocity
1 | Κριτικός απολογισμός του έργου | Γενικός απολογισμός | 5 | s | 3 | NN | 1. Συνολική αποτίμηση του έργου (τι πήγε καλά και τι όχι συνολικά). 2. Ολοκλήρωση του Κεφαλαίου 4 της τελικής αναφοράς. | 37 | 37
2 | Δημιουργία Video παρουσίασης | Παρουσίαση της εφαρμογής | 8 | xs | 3 | NZ | 1. Το βίντεο παρουσιάζει καθαρά τη λειτουργία του GUI, τη διασύνδεση με τη ΒΔ και περιπτώσεις χρήσης. 2. Η διάρκεια είναι εντός των ορίων της εκφώνησης. 3. Το αρχείο ανέβηκε στο YouTube ή σε άλλη πλατφόρμα και το link δουλεύει..
3 | Συνολικός έλεγχος και εκτέλεση εφαρμογής | Debugging | 13 | s | 3 | NZ | 1. Η εφαρμογή κάνει build (Clean & Build) στο NetBeans χωρίς σφάλματα. 2. Εκτελούνται επιτυχώς οι λειτουργίες R1 έως R5 χωρίς να "σκάει" το πρόγραμμα (Exceptions). 3. Το παραγόμενο αρχείο PDF εξάγεται και ανοίγει κανονικά.
4 | Συγγραφή εργασίας | Συγκέντρωση αρχείων για υποβολή | 8 | s | 3 | S, NZ, NN | 1. Το κείμενο ακολουθεί το Πρότυπο Συγγραφής. 2. Περιλαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα διαγράμματα (Burndown, Class, ER). 3. Το παραδοτέο αρχείο zip/rar έχει τη σωστή ονομασία.
5 | Παραγωγή Javadoc | Σχολιασμός κώδικα | 3 | s | 3 | S | 1. Προσθήκη σχολίων Javadoc στις βασικές κλάσεις και μεθόδους. 2. Επιτυχής παραγωγή των HTML αρχείων από το NetBeans.
Ημέρες Sprint | Ιδανικό υπόλοιπο effort | Πραγματικό υπόλοιπο effort
1 | 34.8235 | 37
2 | 32.6471 | 37
3 | 30.4706 | 37
4 | 28.2941 | 24
5 | 26.1176 | 13
6 | 23.9412 | 13
7 | 21.7647 | 8
8 | 19.5882 | 8
9 | 17.4118 | 8
10 | 15.2353 | 0
11 | 13.0588 | 0
12 | 10.8824 | 0
13 | 8.7059 | 0
14 | 6.5294 | 0
15 | 4.3529 | 0
16 | 2.1765 | 0
17 | 0 | 0